## Dashboard
Projet Power'4 - Gestion de projet - Groupe 3
Liste des membres |  | ID Tâche | Nom de la tâche | Responsable principal | Co-worker | Statut | Date de début | Date de fin prévue | Commentaires
Membre 1 | BERARD Samuel | 1 | Initialisation du projet & Git | BERARD Samuel |  | Terminée | 2025-10-20 | 2025-10-20 | le depôt à été crée par Clément mais toute la partie git à été gérée par Samuel
Membre 2 | BELMONDO Clément | 2 | Logique Jeu : Structure & Grille | BELMONDO Clément |  | Terminée | 2025-11-24 | 2025-11-25
|  | 3 | Logique Jeu : Conditions de victoire | BELMONDO Clément |  | Terminée | 2025-11-24 | 2025-11-25
|  | 4 | Serveur HTTP & Routing de base | BELMONDO Clément | BERARD Samuel | Terminée | 2025-10-20 | 2025-10-20
|  | 5 | Page Accueil (Route /) | BERARD Samuel |  | Terminée | 2025-10-20 | 2025-11-13 | J'ai galéré sur la partie design pour que ça pique pas les yeux
Liste des statuts des taches |  | 6 | Page Init (Route /game/init) | BELMONDO Clément | BERARD Samuel | Terminée | 2025-11-13 | 2025-11-24
À faire | la tâche est planifiée mais pas encore commencée | 7 | Page de Jeu (Route /game/play) | BELMONDO Clément |  | Terminée | 2025-11-13 | 2025-11-24
En cours | quelqu’un travaille dessus | 8 | Page Fin de partie (Route /game/end) | BELMONDO Clément |  | Terminée | 2025-11-13 | 2025-11-24
Bloquée | en attente d’une autre tâche ou d’un retour | 9 | Gestion Historique (Scoreboard) | BERARD Samuel | BELMONDO Clément | Terminée | 2025-11-24 | 2025-11-27
En revue | en attente de validation/test | 10 | Page Scoreboard (Route /game/scoreboard) | BERARD Samuel | BELMONDO Clément | Terminée | 2025-11-25 | 2025-11-27
Terminée | la tâche est finalisée | 11 | Design Global & CSS | BELMONDO Clément | BERARD Samuel | Terminée | 2025-11-23 | 2025-11-27 | le style.css est une usine à gaz j'ai pas pu faire mieux
|  | 12 | Documentation & Nettoyage | BERARD Samuel |  | Terminée | 2025-11-27 | 2025-11-27 | j'ai taffé sur le pc de mon bînome et vice versa sur la branche feat/finishing donc les commit sont pas forcément très représentatifs mais la documentation à plutôt été faites par Samuel et le Nettoyage/Finition par Clément mais il y a eu beaucoup d'aide des deux côtés donc ça reste assez équilibré
|  | 13 |  |  |  | À faire
|  | 14 |  |  |  | À faire
|  | 15 |  |  |  | À faire
|  | 16 |  |  |  | À faire
|  | 17 |  |  |  | À faire
|  | 18 |  |  |  | À faire
|  | 19 |  |  |  | À faire
|  | 20 |  |  |  | À faire
|  | 21 |  |  |  | À faire
|  | 22 |  |  |  | À faire
|  | 23 |  |  |  | À faire
|  | 24 |  |  |  | À faire
|  | 25 |  |  |  | À faire
|  | 26 |  |  |  | À faire
|  | 27 |  |  |  | À faire
|  | 28 |  |  |  | À faire
|  | 29 |  |  |  | À faire
|  | 30 |  |  |  | À faire
|  | 31 |  |  |  | À faire
|  | 32 |  |  |  | À faire